## для сайта
Реализация краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2023 год
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес МКД | № дома | Площадь МКД, в которых планируется проведение работ, оказание услуг, кв. м.
[5 empty] | СМР | [11 empty] | ПСД
[8 empty] | ФАКТ (РЕАЛИЗАЦИЯ) | [11 empty] | ФАКТ (РЕАЛИЗАЦИЯ)
[5 empty] | Наименование конструктива/системы | стоимость, руб. | Кол-во | Номер и дата договора /подрядчик | Сроки исполнения договора | сумма по договору начальная, с НДС, руб. | изменение суммы по ДС | аванс по договору | сумма по договору факт | акты (номер, дата, сумма)/платежные поручения (номер, дата, сумма) | ПРИМЕЧАНИЕ | осталось оплатить | Наименование конструктива/системы | стоимость, руб. | Кол-во | Номер и дата договора /подрядчик | сумма по договору начальная | сумма по договору факт | акты (номер, дата, сумма)/платежные поручения (номер, дата, сумма) | ПРИМЕЧАНИЕ
1 | городской округ Анадырь | с. Тавайваам, ул. Береговая | 2а | 1285.1 | ВИС (ВО) | 1660294.8 | 1 | 20 (29-КР-22) от 14.11.2022/ООО "Арктика" | с 01.08.2023 до 30.11.2023 | 1660294.8 | 1228912.99 |  | 1228912.99 | 23.08.2023 1228912.99/п.п. №2310 от 06.09.2023(1228912.99) | выполнен
2 | городской округ Анадырь | г. Анадырь, ул. Ленина | 10 | 2118 | фасад | 15618493.2 | 1 | 1 (2-КР-22) от 24.05.2022/ИП Петренко А.А. | с 01.06.2023 до 20.11.2023 | 15618493.2 |  |  | 15700671.55 | 21.07.2023 15700671.55/п.п. № 1820 от 27.07.2023 (15700671.55) | выполнен | 0
3 | городской округ Анадырь | г. Анадырь, ул. Ленина | 29 | 1423.33 | ВИС (ЭС) | 1623054.16 | 1 | 14(8-КР-23) от 04.08.2023 ИП Брысин | с 15.08.2023 до 15.11.2023 | 1623054.16 |  | 486916.25 |  | п.п. №2421 от 18.09.2023(486916.25) | заключен | 1136137.91
4 | городской округ Анадырь | г. Анадырь, ул. Ленина | 43 | 2106.8 | [12 empty] | ВИС (ЭС) | 326943.58 | 1 | 25 (32-ПСД-22) от 05.12.2022/ООО "Регионпроект" | 326943.58 | 326943.58 | п.п. от 07.03.2023г. №118 (326943.58) | выполнен
5 | городской округ Анадырь | г. Анадырь, ул. Ленина | 57 | 2138.8 | крыша | 3633585.6 | 1 | 21 (24-КР-21) от 26.07.2021/ИП Петренко А.А. | с 01.06.2023 до 20.11.2023 | 3633585.6 | 3595930.4 |  | 3595930.4 | 20.11.2023г. 3595930.4 | выполнен | 3633585.6
6 | городской округ Анадырь | г. Анадырь, ул. Рультытегина | 17 | 2089 | ВИС (ВО) | 2180240.4 | 1 | 22 (31-КР-22) от 14.11.2022/ООО "Арктика" | с 01.08.2023 до 30.11.2023 | 2180240.4 |  |  | 2054330.8 | 29.06.2023г., 2 054 330.80/п.п. №1531 от 06.07.2023 (2054330.80) | выполнен | 0
7 | городской округ Анадырь | г. Анадырь, ул. Отке | 28 | 2175.2 | крыша | 5655529.2 | 1 | 10 (9-КР-23) от 13.07.2023/ИП Чурашев В.М. | с 01.08.2023 до 01.11.2023 | 0 | 5067564 | 1544994.47 |  | п.п.№1808 от 20.07.2023 (1357327.0), п.п. №1840 от 04.08.2023(187667.47) | На основании Допсоглашения № 1 от 18.10.2023г. сроки СМР перенесены на 2024 год (с 01.06.2024г. по 01.11.2024г.) | 3522569.53
7 | городской округ Анадырь | г. Анадырь, ул. Отке | 30А | 2185.4 | ВИС (ВО) | 2069757.6 | 1 | 21 (30-КР-22) от 14.11.2022/ООО "Арктика" | с 01.08.2023 до 30.11.2023 | 2069757.6 |  |  | 1986855.4 | 26.10.2023 акт | выполнен | 1986855.4 | ВИС (ЭС) | 334355.71 | 1 | 25 (32-ПСД-22) от 05.12.2022/ООО "Регионпроект" | 334355.71 | 334355.71 | п.п. от 07.03.2023г. №117 (334355.71) | выполнен
8 | городской округ Анадырь | г. Анадырь, ул. Тевлянто | 13 | 2379.3 | крыша | 5251698 | 1 | 7 (7-КР-23) от 29.05.2023/ИП Чурашев В.М. | с 01.07.2023г. до 01.10.2023г. На основании Допсоглашения № 1 от 29.09.2023г. окончание СМР продлено до 28.10.2023г. | 5251698 |  |  | 4800822.6 | 20.10.2023г. 4 800 822.60/ п.п. №2510 от 24.10.2023г. (4800822.60) | выполнен
ИТОГО ПО ГО АНАДЫРЬ | [5 empty] | 37692652.96 | 8 |  |  | 32037123.76 |  | 2031910.72 | 29367523.74 | 29367523.74 |  | 10279148.44 |  | 661299.29 | 2 |  | 661299.29 | 661299.29
1 | Анадырский муниципальный район | пгт. Беринговский, ул. Мандрикова | 5 | 3162.8 | [11 empty] | 0 | ВИС (ВО) | 287000 | 1 |  |  |  |  | подготовка конкурсной документации для проведения закупочных процедур
2 | Анадырский муниципальный район | пгт. Беринговский, ул. Мандрикова | 16 | 1708.7 | [11 empty] | 0 | ВИС (ХВС, ГВС) | 391387.87 | 1 |  |  |  |  | подготовка конкурсной документации для проведения закупочных процедур
3 | Анадырский муниципальный район | пгт. Беринговский, ул. Мандрикова | 22 | 3474.3 | [11 empty] | 0 | ВИС (ХВС, ГВС, ВО) | 300000 | 2 |  |  |  |  | подготовка конкурсной документации для проведения закупочных процедур
4 | Анадырский муниципальный район | пгт. Беринговский, ул. Мандрикова | 26 | 1799.5 | [11 empty] | 0 | ВИС (ВО) | 287000 | 1 |  |  |  |  | подготовка конкурсной документации для проведения закупочных процедур
5 | Анадырский муниципальный район | пгт. Беринговский, ул. Первого Ревкома Чукотки | 7 | 3594.8 | [11 empty] | 0 | ВИС (ХВС, ГВС, ВО) | 300000 | 2 |  |  |  |  | подготовка конкурсной документации для проведения закупочных процедур
1 | Анадырский муниципальный район | пгт. Угольные Копи, ул. Школьная | 18 | 2136.7 | фасад | 5154695.54 | 1 | 4 (1-КР-23) от 07.04.2023/ИП Кирков Н.Г. | с 01.06.2023 до 01.11.2023 На основании Допсоглашения № 2 от 31.10.2023г. окончание СМР продлено до 30.11.2023г. | 5154695.54 |  | 1546408.66 |  | п.п. №1504 от 29.06.2023 (1 546 408.66) | заключен | 3608286.88
2 | Анадырский муниципальный район | пгт. Угольные Копи, ул. Школьная | 18а | 2137 | фасад | 5131781.5 | 1 | 5 (2-КР-23) от 07.04.2023/ИП Кирков Н.Г. | с 01.06.2023 до 01.11.2023 На основании Допсоглашения № 2 от 31.10.2023г. окончание СМР продлено до 30.11.2023г. | 5131781.5 |  | 1539534.45 |  | п.п. №1490 от 29.06.2023 (1 539 534.45) | заключен | 3592247.05
3 | Анадырский муниципальный район | пгт. Угольные Копи, ул. Школьная | 20 | 2143.7 | фасад | 6266843.89 | 1 | 6 (3-КР-23) от 07.04.2023/ИП Кирков Н.Г. | с 01.06.2023 до 01.11.2023 На основании Допсоглашения № 2 от 31.10.2023г. окончание СМР продлено до 30.11.2023г. | 6266843.89 |  | 1880053.16 |  | п.п. №1503 от 29.06.2023 (1 880 053.16) | заключен | 4386790.73
9 | Анадырский муниципальный район | с. Марково, ул. Больничная | 5 | 828 | ВИС (ТС) | 3976579.99 | 1 | 1 (4-КР-23) от 17.03.2023/ИП Петренко А.А. | с 15.07.2023 до 01.10.2023 На основании Допсоглашения № 1 сроки СМР перенесены на 2024 год (с 15.05.2024г. по 31.08.2024г.) | 3976579.99 |  |  |  |  | заключен (перенос срока выполнения работ) | 3976579.99
10 | Анадырский муниципальный район | с. Марково, ул. Больничная | 10 | 786.1 | ВИС (ТС) | 4048608.04 | 1 | 2 (5-КР-23) от 17.03.2023/ИП Петренко А.А. | с 15.07.2023 до 01.10.2023 На основании Допсоглашения № 1 сроки СМР перенесены на 2024 год (с 15.05.2024г. по 31.08.2024г.) | 4048608.04 |  |  |  |  | заключен (перенос срока выполнения работ) | 4048608.04
11 | Анадырский муниципальный район | с. Марково, ул. Берзина | 24а | 700.4 | ВИС (ТС) | 5225198.32 | 1 | 3 (6-КР-23) от 17.03.2023/ИП Петренко А.А. | с 15.07.2023 до 01.10.2023 На основании Допсоглашения № 1 сроки СМР перенесены на 2024 год (с 15.05.2024г. по 31.08.2024г.) | 5225198.32 |  |  |  |  | заключен (перенос срока выполнения работ) | 5225198.32
ИТОГО по Анадырскому муниципальному району | [5 empty] | 29803707.28 | 6 |  |  | 16553320.93 |  | 4965996.27 | 0 |  |  | 24837711.01 |  | 1565387.87 | 7 |  | 0 | 0
1 | Билибинский муниципальный район | г.Билибино, ул. Ленина | 3 | 2027 | ВИС (ХВС,ГВС) | 3292690.8 | 1 | 18 (20-КР-22) от 07.11.2022/ООО "Авангард" | с 01.04.2023 до 30.09.2023 | 3292690.8 | 2946139.42 | 2948276.71 | 2948276.71 | 08.09.2023. (2948276,71)/п.п. №1247 от 13.12.2022 (883 841.00)/п.п. №2434 от 27.09.2023 (2064435,71) | выполнен
[5 empty] | крыша | 19197162 | 1 | 16 (22-КР-22) от 14.10.2022/ООО "Авангард" | с 01.04.2023 до 30.09.2023 | 19197162 | 17333445.71 | 17395966.23 | 17395966.23 | 8.09.2023 (17395966,23)/п.п. №1243 от 12.12.2022 (5 200 033.00)/ п.п. №2436 от 28.09.2023 (12195933,23) | выполнен
2 | Билибинский муниципальный район | г.Билибино, ул. Ленина | 5 | 3183 | ВИС (ХВС,ГВС) | 4709334 | 1 | 19 (21-КР-22) от 07.11.2022/ООО "Авангард" | с 01.04.2023 до 30.09.2023 | 4709334 | 4202178.84 | 4209140.92 | 4209140.92 | 8.09.2023 (4209140,92)/п.п. №1248 от 13.12.2022 (1 260 653.00)/п.п №2433 от 27.09.2023 (2948487,92) | выполнен
[5 empty] | крыша | 28948063.2 | 1 | 17 (23-КР-22) от 14.10.2022/ООО "Авангард" | с 01.04.2023 до 30.09.2023 | 28948063.2 | 26170676.98 | 26483984.31 | 26483984.31 | 8.09.2023(26483984,31)/ п.п. №1246 от 13.12.2022 (7 851 203.00)/п.п. №2437 от 28.09.2023 (18632781,31) | выполнен
3 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Сульженко | 7 | 809.2 | [11 empty] | 0 | ВИС (ЭС,ТС,ХВС,ГВС,ВО) | 225162.66 | 4 | 25 (32-ПСД-22) от 05.12.2022/ООО "Регионпроект" | 237219.94 | 237219.94 | п.п. от 16.06.2023г. №1459 (237219.94) | выполнен
4 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Сульженко | 9 | 835.1 | [11 empty] | 0 | ВИС (ЭС,ТС,ХВС,ГВС,ВО) | 225162.66 | 4 |  |  |  |  | подготовка конкурсной документации для проведения закупочных процедур
ИТОГО по Билибинскому муниципальному району | [5 empty] | 56147250 | 4 |  |  | 56147250 | 50652440.95 | 51037368.17 | 51037368.17 |  |  | 0 |  | 450325.32 | 8 |  | 237219.94 | 237219.94
1 | Городской округ Певек | г. Певек, ул. Обручева | 38 | 7529.7 | крыша | 6955390.8 | 1 | 32 (36-КР-21) от 28.09.2021г./ИП Брысин Р.А. | с 01.07.2022 до 30.11.2023 | 6955390.8 |  | 9300672 |  | Платежное поручение № 1801 от 29.09.2021 на сумму 3 604 306, 00, Платежное поручение № 1839 от 08.10.2021 на сумму 4 613 767, 00, Платежное поручение № 1854 от 12.10.2021 на сумму 1 082 599, 00 | переходящий объект из КП 2022 года | 21701568
[5 empty] | фасад | 24046849.2 | 1 |  |  | 24046849.2
1 | Городской округ Певек | г. Певек, ул. Советская | 18 | 1688.8 | крыша | 9332842.8 | 1 | 34 (40-КР-21) от 29.10.2021г./ИП Брысин Р.А. | с 01.07.2023 до 20.11.2023 | 3044625.6 |  | 2799852.84 |  | п.п. №390 от 21.06.2022 (2799852.84) | заключен | 6532989.96
[5 empty] | фасад |  | 1 |  |  | 6288217.2
ИТОГО ПО ГО ПЕВЕК | [5 empty] | 9332842.8 | 2 |  |  | 40335082.8 |  | 0 | 0 |  |  | 28234557.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Провиденский городской округ | пгт. Провидения, ул. Полярная | 10 | 3198.1 | крыша | 6635360.4 | 1 | 10 (10-КР-22) от 11.07.2022г./ООО "Унистрой" | с 11.07.2022 по 30.11.2023 | 6635360.4 | 6108734.6 | 1832620.38 | 4813208.2 | 02.10.2023г. 4 813 208.2 /п.п. №350 от 02.05.2023 (1 832 620.38) | выполнен | 2980587.82
[5 empty] | фасад | 25694868 | 1 | 9 (9-КР-22) от 11.07.2022г./ООО "Еркон" | с 01.05.2023 по 30.11.2023 | 25694868 |  | 7708460.4 | 20798018.6 | 02.10.2023г. 20 798 018.60 /п.п. №1174 от 09.11.2022 (7708460.40) | выполнен | 13089558.2
2 | Провиденский городской округ | пгт. Провидения, ул. Полярная | 23 | 1767.4 | крыша | 3966159.6 | 1 | 12 (16-КР-22) от 19.07.2022г./ООО "Еркон" | с 01.06.2023 по 30.11.2023 | 3966159.6 |  | 1189847.88 | 2337850.4 | 02.10.2023г. 2 337 850.4 /п.п. №1175 от 09.11.2022 (1189847.88) | выполнен | 2776311.72
3 | Провиденский городской округ | пгт. Провидения, ул. Набережная Дежнева | 47/1 | 586.6 | фасад | 9120163.2 | 1 | № 13 (17-КР-22) от 22.07.2022г./ ООО "Еркон" | с 01.06.2023 по 30.11.2023 | 9120163.2 |  | 2736048.96 | 7562561.4 | 16.10.2023г. 7 562 561.4 /п.п. №1173 от 09.11.2022 (4196426.9); п.п. №3 от 22.02.2023 (-1 460 377.94) | выполнен | 6384114.24
ИТОГО ПО ГО ПРОВИДЕНСКИЙ | [5 empty] | 38781190.8 | 3 |  |  | 45416551.2 |  | 1832620.38 | 35511638.6 |  |  | 25230571.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | городской округ Эгвекинот | пгт. Мыс Шмидта, ул. Полярная | 1А | 2875.6 | [12 empty] | ВИС(ТС), кровля | 600000 | 2 |  |  |  |  | подготовка конкурсной документации для проведения закупочных процедур
2 | городской округ Эгвекинот | с. Рыркайпий, ул. Строительная | 3 | 1238.9 | крыша | 12390799.2 | 1 | 23 (27-КР-22) от 02.12.2022г./ООО "Унистрой" |  | 13718870.4 | 12390799.2 | 3717239.76 |  | п.п. №351 от 02.05.2023 (3 717 239.76) | объект из плана 2024 года | 8673559.44
3 | городской округ Эгвекинот | с. Рыркайпий, ул. Строительная | 15 | 844 | крыша | 11756572.27 | 1 | 24 (28-КР-22) от 02.12.2022г./ООО "Унистрой" |  | 13022792.4 | 11756572.27 | 3526971.68 |  | п.п. №352 от 02.05.2023 (3 526 971.68) | объект из плана 2024 года | 8229600.59
ИТОГО ПО ГО ЭГВЕКИНОТ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7244211.44 | 0 |  |  | 16903160.03 |  | 600000 | 2 |  | 0 | 0
1 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Дежнева | 6 | 2039.3 | [11 empty] | 0 | ВИС (ЭС,ТС,ХВС,ГВС,ВО) | 487873.3 | 4 | 25 (32-ПСД-22) от 05.12.2022/ООО "Регионпроект" | 487873.3 |  |  | заключен
2 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Сычева | 17 | 3328.4 | [11 empty] | 0 | фундамент | 382274.24 | 1 |  | 382274.24 |  |  | заключен
3 | Чукотский муниципальный район | с. Лорино, ул. Гагарина | 14 | 726.7 | ВИС (ЭС) | 1068823.09 | 1 | 8 (10-КР-23) от 26.06.2023г./ООО "Еркон" | с 01.08.2023 по 01.11.2023 | 1068823.09 |  |  | 763842.53 | 16.10.2023г акт 1510376.82 | выполнен | 1068823.09
[5 empty] | ВИС (ВО) | 1034476.69 | 1 |  |  | 1034476.69 |  |  | 746534.29 |  |  | 1034476.69
4 | Чукотский муниципальный район | с. Лорино, ул. Гагарина | 15 | 741.6 | ВИС (ЭС) | 1068823.09 | 1 | 9 (11-КР-23) от 26.06.2023г./ООО "Еркон" | с 01.08.2023 по 01.11.2023 | 1068823.09 |  |  | 763842.53 | 16.10.2023 акт 1521473.82 | выполнен | 1068823.09
[5 empty] | ВИС (ВО) | 1034476.69 | 1 |  |  | 1034476.69 |  |  | 757631.29 |  |  | 1034476.69
ИТОГО по Чукотскому муниципальному району | [5 empty] | 4206599.56 | 4 |  |  | 4206599.56 |  | 0 | 2274219.35 |  |  | 4206599.56 |  | 870147.54 | 5 |  | 870147.54 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 175964243.4 | 27 |  |  | 194695928.25 | 182565758.8 | 59867895.54 | 118190749.86 |  |  | 92788588.95 |  | 4147160.02 | 24 |  | 1768666.77 | 898519.23
167
Note on M40: Автор: сумма по договору начальная 6 635 360.4
Note on L46: Автор: уменьшение цены по ДС (цена как в плане)
Note on L47: Автор: уменьшение цены по ДС (цена, как в плане)